Eric Kunde schreibt: 19.12.2025

(Jan – April – Prio 1)

Einladungen Roadshow/inkl. Landingpage (Wordpress)

Landingpage und Marketing/Vertriebsmaterialien SolvisLeo

Marketing & Kommunikationsmaßnahmen Roadshow (Roll-Ups, Giveaways, Messe-Anhänger usw.)

Kampagne und Anbindung an bestehende Website/ neuer Online-Shop

Interne Kommunikationsstrategie (Change-Management)

Ab Mai und fortlaufend (Prio 2)

Umsetzung Markenstrategie: Kontinuierliche Anpassung aller Assets/Maßnahmen ans neue CI (Landingpage, Vertrieb/Marketing)

Umsetzung neue Website (CMS TBD)

Erarbeitung von Content/Success Stories

Interne Kommunikationsstrategie (Change-Management)

Janine, PM Agentur schreibt: 23.12.2025
vielen Dank für deine Rückmeldung. Anbei senden wir euch wie besprochen die ergänzenden Budgetangaben mit Fokus auf die priorisierten Maßnahmen bzw. basierend auf dem vorgestellten Gantt-Chart.Kurz zur Einordnung der Budgetspannen in der Übersicht:Die angegebenen Budgets verstehen sich bewusst als Budgetspannen, da der tatsächliche Leistungsumfang je Phase sehr unterschiedlich ausfallen kann. Grundsätzlich ist vieles möglich: von sehr schlanken Maßnahmen bis hin zu umfangreicheren Ausbaustufen. Entscheidend ist immer, was für euch sinnvoll ist.
Gerade in den Phasen E bis H sind wir sehr flexibel. In Phase E zum Beispiel kann das bedeuten, dass wir „nur” einen bestehenden Flyer aktualisieren oder neu aufsetzen oder aber ein vollständiges Partnerpaket mit Präsentation, Leitfäden und Materialien entwickeln. Entsprechend unterschiedlich fallen Aufwand und Budget aus.Deshalb hatten wir auch bei der vorherigen Kalkulation von Phase A und B festgehalten, dass Art und Umfang der Maßnahmen gemeinsam definiert und darauf aufbauend konkret kalkuliert werden.Alternativ ist es genauso gut möglich, dass ihr uns ein Budget vorgebt und wir gemeinsam prüfen, wie wir dieses Budget möglichst effizient und wirkungsvoll einsetzen.In unserem gemeinsamen Termin hatten wir den Eindruck – und haben das auch so mitgenommen –, dass wir euch nicht nur in der externen Kommunikation, sondern auch bei internen Prozessen und im Change-Management sinnvoll unterstützen können. Das würden wir sehr gerne gemeinsam mit euch weiterdenken. Lasst uns dazu offen schauen, wo Unterstützung sinnvoll ist, welche Maßnahmen echten Mehrwert bringen und in welcher Tiefe das für euch passt.Vor diesem Hintergrund senden wir euch anbei zunächst das Grobbudget für die externe Kommunikation. Die internen Themen können wir darauf aufbauend gerne gemeinsam weiter konkretisieren.

Gerne können wir uns dazu im Januar in einem Teams-Call austauschen und die Punkte gemeinsam durchgehen sowie weiter schärfen und konkretisieren.

Eric Kunde schreibt: 07.01.2026

Sollte es zu einer Zusammenarbeit kommen, ab wann könntet ihr starten? Wie sehen eure Kapazitäten aus?

Bei uns drückt, wie schon angesprochen ja der Schuh.

Wie stellt ihr euch den weiteren Prozess ab Auftragserteilung vor?

Das Budget- Asset und Aufgabenfeintuning würde ich z.B. gerne bei euch in Hannover machen.

Ab wann könnten wir das durchführen?
Wie würdet ihr ggf. Workshops planen und in welcher Zusammensetzung und Intensität?

Uns ist wichtig, neben der Markenstrategie, schon schnell in eine Assetdefinition und Ausarbeitung zu gehen.

Also einen iterativen und parallelen Prozess Strategie/Asseterstellung usw. aufzubauen.

Wie würdet ihr hier vorgehen?

Wieviel Zeit würdet ihr minimal für A+B1 einplanen? Was ist aus eurer Sicht unbedingt notwendig?

Wie viele Diskussionsrunden und Entscheidungen braucht ihr in A+B1, um sicher Assets erstellen zu können?

Vielleicht schon ein kleiner Spoiler, Szenario 2 liegt in unserer Betrachtung deutlich vorne…

Janine, PM Agentur schreibt: 09.01.206

danke Dir für Deine Mail!
Von unserer Seite können wir direkt mit der Zusammenarbeit loslegen. Für uns heißt das ganz konkret: Ab dem Zeitpunkt, an dem bei uns der Anruf oder die Mail eingeht, dass Solvis mit uns zusammenarbeiten will, stehen unsere (definitiv vorhandenen) Kapazitäten bereit – nicht erst ab irgendeiner Unterschrift. Die weiteren Formalitäten klären wir dann gerne parallel bzw. zeitnah im Nachgang.

Da wir im Pitch schon sehr tief in Marke und Thema eingestiegen sind, können wir bei Zusage sofort in einen Parallelprozess aus Markenstrategie und konkreter Arbeit an Assets (Definition/Erstellung/Ausarbeitung) einsteigen. Den Termin für Budget-, Asset- und Aufgaben-Feintuning können wir dann auch direkt bei Zusage verabreden. Das bekommen wir je nach unser aller Kalenderlage sicher innerhalb weniger Tage hin.
Den Termin können wir auch direkt nutzen, um den iterativen Prozess abzustimmen. Wie genau der aussieht (und auch die Länge der Phasen A und B1) hängt stark davon ab, welches Feedback ihr zu den im Pitch vorgestellten Bestandteilen gebt:

Wenn beim favorisierten Szenario schon weite Teile „durchgewunken” werden können, beschleunigt das die Ausarbeitung natürlich massiv.

Wenn wir nochmal an zentrale Aspekte ranmüssen, brauchen wir dafür entsprechend eine zusätzliche Schleife inklusive Freigabe und damit etwas mehr Zeit.

Um trotzdem eine Hausnummer zu nennen:

- Worst Case (Schneestürme, Stromausfälle, komplette Missverständnisse ): 10 Wochen für die beiden ersten Phasen.

- Best Case (viele Freigaben aus dem Pitch, Kalender schwingen miteinander): ca. 5 Wochen.

Wenn ihr sehr konkrete Bedarfe habt und erste Assets für Events o. Ä. eigene Deadlines haben, sagt unbedingt Bescheid – dann segeln wir da auch gern hart am Wind.

Workshops würden wir in dieser Zeit zwei sehen:
Markenstrategie-Workshop möglichst früh. Hier sind Gianni und Du gesetzt – und wir freuen uns sehr über die Teilnahme (von Teilen) der GF. Darüber hinaus sind alle willkommen, die in interner/externer Kommunikation unterwegs sind und qualifizierten Input geben können. Bonus wäre ein Vertreter eines HSK-Betriebs, der die B2B-Perspektive immer wieder einbringt.
Wir hätten außerdem die Idee für einen halbtägigen Workshop zu Web-Auftritt / digitale Kanäle. Wir glauben, dass bei Struktur und Ansprache von B2C, B2B und laufenden Projekten (z. B. Webshop-Optimierung) einiges an Potenzial gehoben werden kann – und dass sich das dann auch im Sales-Funnel positiv bemerkbar macht.
Ansonsten können wir auf jeden Fall effiziente Pakete schnüren, damit die Diskussionsrunden begrenzt bleiben. Auch hier gilt: Je mehr Bestätigung ihr für die Entwürfe aus dem Pitch gebt, desto höher wird das Tempo.

Wir hoffen, wir konnten Euch damit noch einmal weiterhelfen.

Eric Kunde schreibt: 19.01.2026

A. Roadshow „kommunikationsfähig machen“ (Go-to-Market)

- Claim & Key Message (Roadshow + Sneak Peek Rebrand + SolvisLeo)

- Look & Feel „Sneak Peek“ (Vorgeschmack auf das neue CI)

- Landingpage & Anmeldung (inkl. Newsletter-Opt-in, Tracking, CleverReach-Setup/Anbindung) 
Zugangsdaten:     https://whatsnext.solvis.de/
Accountname: malte PW: 52(3Q)UlwjtxqlnEHd

- Einladungs- & Reminder-Strecke (E-Mail-Serie: Save-the-Date → Einladung → Reminder → Last Call)
Cleverreach: Accountname: tkannegiesser@solvis.de PW: Solvis2017!

- Teaser-Inhalte (SolvisLeo: USPs/Produktziele, ggf. Rebrand-Sneak Peek in dosierter Form)

- Social Media & Video (Teaser/Countdown, kurze Clips, ggf. Partnerkanäle)

- Event-Assets vor Ort (Roll-ups, Brand Space, Give Aways, Zutritt/Check-in-Kommunikation)

- Nachbereitung/Partner-Kommunikation (Zusammenfassung, „was ist neu“, Downloads, next steps, Kontaktpunkte)

C. Fundament & Skalierung: SolvisLeo, Marke, CI, Journey, Sales Enablement

- Markenstrategie & CI (Weiterentwicklung/Operationalisierung)

- Solvis Website & Customer Journey (inkl. Heizkonzept/Privatkundenabend als konkrete Use Cases)

- Leo Kampagnenassets (Sales Deck, Produktseiten, Landingpage auf bestehender Website, Preisliste) Zugangsdaten: solvis.de Accountname: marketing@solvis.de PW: Jg&BoKnteBnA(KWKddm%$um@

Domainfactory: Accountname: marketing@solvis.de PW: 4G80f6k0E0QZn8&9[plR
Datenbank Domainfactory: Accountname: admin_391041 PW: 83R5TI4nsf

- Templates & Brand Kit (PowerPoint, E-Mail-Signaturen, Brand-Unterlagen)

- Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Basismaterialien – sobald CI final)

- Online-Shop / Marketing-Shop Integration (TBD)
Dein Shop Zugang: Eric.Spruth@solvis.de
PW: Eric.Spruth@solvis.de1
Hier der link: https://solvis:KZWEJ5GO8Fia4cJL8MVLaRElClBkk5@staging.solvis.de/ 
Danach kannst du auf https://staging.solvis.de/soladmin gehen

- Anhänger/3,5t Tonner Branding (als rollender Touchpoint – sinnvoll erst, wenn CI stabil)

Ziel

Wir möchten mit euch als Leadagentur sehr schnell in die Sichtbarkeit kommen und gleichzeitig die Grundlagen für die Marken- und Kommunikationsarbeit 2026 sauber aufsetzen. Priorität hat die Roadshow-Kommunikation inklusive SolvisLeo-Neuheit und einem Sneak Peek auf das Rebranding. Parallel sollen die nächsten strategischen Themen so vorbereitet werden, dass wir nach der Roadshow ohne Reibungsverluste in Marke/CI, Website/Journey und Sales Enablement übergehen können.

Rahmenbedingungen

- CleverReach ist für Newsletter/Einladungsstrecken in Benutzung (Landingpage/Opt-in/Tracking bitte mitdenken bzw. bestehende Struktur nutzen).

- Wir benötigen eine Abfolge, die schnell lieferfähige Ergebnisse erzeugt (Roadshow), aber nicht in Ad-hoc-Produktion stecken bleibt.

Erwartete Outputs in der Startphase (Reihenfolge und Budget TBD / 23.01.)

Phase 0 – Kickoff (Woche 1)

- Gemeinsamer Scope, Rollen, Timing Roadshow, Zielgruppen (Partner), Erfolgskriterien (Anmeldungen/Teilnahme/Leads)

- Kernbotschaft, Tonalität, Do/Don’t für Sneak Peek

Phase 1 – Roadshow Go-Live vorbereiten (Woche 1–3)

- Claim + Key Message (Roadshow + SolvisLeo + Sneak Peek Rebrand)

- Landingpage + Anmeldung (Opt-in/Newsletter/Tracking)

- E-Mail-Strecke (Save-the-Date, Einladung, Reminder, Last Call)

- Teaser-Content (SolvisLeo-USPs/Produktziele, Sneak Peek dosiert)

- Social/Video-Basics (kurze, wiederverwendbare Teaser-Formate)

Phase 2 – Event-Assets & Durchführung (Woche 3–6, abhängig von Terminen)

- Roll-ups & Brand Space (vor Ort konsistent)

- Give Aways & Zutrittskommunikation (Einlass, Hinweise, Ablauf)

- Vorlagen für Präsentation/Slides (falls nötig für Vorträge)

Phase 3 – Nachbereitung (direkt nach Veranstaltung)

- Partner-Zusammenfassung (E-Mail + Downloadbereich)

- „Next Steps“: Ansprechpartner, Material, Follow-up-Angebote

Phase 4 – Skalierung/Grundlagen

- Markenstrategie & CI Operationalisierung

- Website/Customer Journey

- Leo Sales-Unterlagen & Preisliste usw.

- Brand Kit (PPT, Signaturen, Templates)

- Danach: Geschäftsausstattung, Marketing-Shop, Anhänger-Branding